## Status Report de Escopo
Primeiro Incremento
Tarefa	Porcentagem 1º Incremento
Req 3 – Análise	80
Req 3 – Projeto	70
Req 3 – Codificação	38
Req 3 – Teste	0
Req 4 – Análise	50
Req 4 – Projeto	70
Req 4 – Codificação	20
Req 4 – Teste	0
Req 5 – Análise	100
Req 5 – Projeto	70
Req 5 – Codificação	20
Req 5 – Teste	0
Total	43,16

Segundo Incremento
Tarefa	Porcentagem 2º Incremento
Req 1 – Análise	50
Req 1- Projeto	0
Req 1 – Codificação	0
Req 1- Teste	0
Req 14 – Análise	50
Req 14 – Projeto	0
Req 14 – Codificação	0
Req 14 – Teste	0

Terceiro Incremento
Tarefa	Porcentagem 3º Incremento
Req 9 – Análise	50
Req 9- Projeto	0
Req 9 – Codificação	0
Req 9 - Teste	0
Req 10 – Análise	50
Req 10 – Projeto	0
Req 10 – Codificação	0
Req 10 – Teste	0
Req 11 – Análise	50
Req 11 – Projeto	0
Req 11 – Codificação	0
Req 11 – Teste	0

Quarto Incremento
Tarefa	Porcentagem 4º Incremento
Req 15 – Análise	50
Req 15 – Projeto	0
Req 15 – Codificação	0
Req 15 – Teste	0
Req 17 – Análise	50
Req 17 – Projeto	0
Req 17 – Codificação	0
Req 17 – Teste	0
Req 2 – Análise	50
Req 2 – Projeto	0
Req 2 – Codificação	0
Req 2 – Teste	0

	Realizado	Não Realizado
Total do Projeto	10,55	70,35

ID	Descrição
1	O sistema deverá permitir a visualização 0 acervo do Museu
2	O sistema deverá notificar situações de higienização e restauração dos itens do acervo
3	O sistema deverá permitir o cadastro de item de acervo
4	O sistema deverá permitir a edição dos dados cadastrados do item de acervo
5	O sistema deverá permitir a exclusão de itens registrados no acervo do museu
6	O sistema deverá permitir o registro de empréstimos de acervo realizados pelo Museu
7	O sistema deverá permitir a edição de dados de empréstimo de acervo
8	O sistema deverá permitir a exclusão de empréstimos de acervo
9	O sistema deverá possibilitar o registro de manutenções de acervo
10	O sistema deverá fornecer mecanismo de alteração de informações de manutenção de acervo
11	O sistema deverá permitir a exclusão de atividades de manutenção de itens de acervo
12	O sistema deverá gerar relatório do acervo do museu
13	O sistema deverá gerar relatório de empréstimos realizados pelo museu
14	O sistema deverá gerar relatório de acervo emprestado ao museu
15	O sistema deverá permitir a definição da visualização do acervo
16	O sistema deverá permitir o login de usuários
17	O sistema deverá definir níveis de acesso dos usuários logados